## Sprintbacklogs
Kick-OFF | Sprint 1 (Freitag) | Sprint 2 (Montag) | Sprint 3 (Dienstag) | Ablieferung Mittwoch
9:00 Uhr - 10:00 Uhr
VISION: Entwicklung eines automatisierten Handelssystems für Kryptowährungen mit Datenbankanbindung und API-Integration. | DAILY: 15 min | DAILY: 15 min + dailyRetrospektive: 10 min | DAILY: 15 min + dailyRetrospektive: 10 min
| EPIC: 1. Datenerfassung und -speicherung | EPIC: 2. Mustererkennungssystem (simple) | EPIC: 3. Trading Bot Entwicklung
| CSV-Daten von BTC/Dollar-Preisen abrufen | Entwicklung des Algorithmus zur Mustererkennung | Entwicklung der Bot-Kernfunktionen
| Implementierung der Datenbankstruktur | Implementation der Analyselogik | [Integration mit Exchanger-API]
| Speicherung der CSV-Daten in der Datenbank | Testframework für Mustererkennungsgenauigkeit | Implementierung der Kauf-/Verkaufslogik
| [API-Integration für Echtzeit-Kursaktualisierung] | Dokumentation der erkannten Muster | Sicherheitsmechanismen und Risikomanagement
| DEV: Inkrement zur Presentation bereitstellen | DEV: Inkrement zur Presentation bereitstellen | DEV: Inkrement zur Auslieferung bereitstellen
| Definition of Done | Definition of Done | Definition of Done
- Code ist getestet
- Code ist dokumentiert
- Code Review durchgeführt
- Alle Tests erfolgreich
| Sprintbesprechung: 12:30 | Sprintbesprechung: 12:30 | Sprintbesprechung: 12:30
| Sprintretrospektive. - | Sprintretrospektive | Sprintretrospektive

## Sprint1-Testfälle
Beschreibung | Soll Verhalten | Ist Verhalten | Status
Datenbank angelegt, nach durchfuhrung von: load_database.py | Datenbank erstellt | Datenbank erstellt | erfolgreich
Datenbank mit csv daten befüllt, nach ausführung von: load_database.py | Tupel: 6 686 282 | Tupel: 6 686 280 | erfolgreich +-2